## Diagrama de grantt
Nombre de la tarea / Titulo | Fecha de inicio planificada | Dias | Fecha de finalización planificada | Progreso (%) | Duración (Horas) | Estado | Prioridad
Crear empresa | 2022-03-21 | 17 | 2022-04-07 | 100 | 2 | Finalizado | Alta
Contexto del proyecto | 2022-03-23 | 17 | 2022-04-09 | 75 | 5 | En proceso | Media
Objetivos | 2022-04-14 | 41 | 2022-05-25 | 60 | 4 | En proceso | Media
Materiales, Recursos y Servicios necesarios | 2022-04-14 | 36 | 2022-05-20 | 50 | 8 | En proceso | Alta
Solución | 2022-04-04 | 51 | 2022-05-25 | 10 | 10 | En proceso | Media
Presupuesto | 2022-04-14 | 16 | 2022-04-30 | 40 | 20 | En proceso | Media
Planificación | 2022-04-04 | 65 | 2022-06-08 | 14 | 2 | En proceso | Alta
Implementación | 2022-04-01 | 60 | 2022-05-31 | 20 | 40 | En proceso | Alta
Desarrollo | 2022-04-01 | 68 | 2022-06-08 |  | 40 | En proceso | Alta
Analisis de riesgos | 2022-05-31 | 8 | 2022-06-08 |  | 5 | En proceso | Media
Bibliografia | 2022-03-25 | 75 | 2022-06-08 | 5 | 0 | En proceso | Baja
[5 empty] | Inicio Poyecto | 44641
[5 empty] | Fin Proyecto | 44720